## Sheet1
[K-Digital] 현대이지웰 과정 WBS
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 2조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 타이머 기능 중심의 티켓팅 및 도서 구매 서비스 구현
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 전체 | bar: 1일
프로젝트 착수 보고(Kick-Off)
중간보고 및 확인
종료보고 및 확인
프로젝트 수행 | 기획 및 조사 | 100% | 3일 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 전체 | bar: 1일 to 3일
| 주제 탐색 리서치 | 100% | 2일 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 전체 | bar: 2일 to 3일
| 주제 선정 | 100% | 1일 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 전체 | bar: 1일
| 기능 우선순위 선정 | 100% | 1일 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 전체 | bar: 2일
| 기술 조사 및 기술 스택 선정 | 70% | 3일 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 전체 | bar: 2일 to 4일
요구사항 및 정책
| 요구사항 정의 | 100% | 2일 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 전체 | bar: 2일 to 3일
| 서비스 정책 및 예외사항 정의 | 80% | 3일 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 전체 | bar: 3일 to 5일
| 사용자 흐름 설계 | 70% | 3일 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 전체 | bar: 4일 to 6일
| 최종 기획서 작성 | 50% | 3일 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 전체 | bar: 5일 to 7일
설계
| DB·ERD 설계 | 80% | 3일 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 전체 | bar: 4일 to 6일
| 화면 설계도 | 60% | 2일 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 전체 | bar: 7일 to 8일
| API 명세 작성 | 20% | 2일 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 전체 | bar: 8일 to 9일
회원가입
기능 설계
UI 구현
기능 개발
기능 테스트
로그인·로그아웃
기능 설계
UI 구현
기능 개발
- 로그인
- 로그아웃
기능 테스트
회원정보
기능 설계
UI 구현
기능 개발
- 회원정보 조회
기능 테스트
도서 목록 검색
기능 설계
UI 구현
기능 개발
- 도서 목록
- 도서 검색
기능 테스트
장바구니
기능 설계
UI 구현
기능 개발
- 장바구니 상품 조회
- 장바구니 상품 추가
- 상품 수량 변경
- 선택 상품 삭제
- 상품 전체 삭제
- 품절 상품 처리
기능 테스트
도서 결제
기능 설계
UI 구현
결제 API 연동
기능 개발
기능 테스트
공연 목록·상세정보·검색
기능 설계
UI 구현
기능 개발
- 공연 목록
- 공연 검색
- 연관 공연 도서 표시
- 공연 상세 정보
기능 테스트
공연 회차·좌석 선택
기능 설계
UI 구현
기능 개발
- 공연 회차 선택
- 공연 좌석 선택
기능 테스트
공연 결제
기능 설계
UI 구현
결제 API 연동
기능 개발
기능 테스트
주문 내역
기능 설계
UI 구현
기능 개발
- 도서 주문 내역
- 도서 주문 취소
- 공연 예매 내역
- 공연 예매 취소
기능 테스트
통합 테스트
전체 기능 통합
통합 테스트
산출물 및 발표 | 프로젝트 발표
프로젝트 보고서 작성
프로젝트 PPT 제작
프로젝트 발표